## Sector (hidden)
Format A
Decentralized Capital Budget Summary Report- 2025
Physical and Financial Progress as at 30/06/2025
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - අත්තනගල්ල |  |  |  |  | Sector Progress
No. | 2025 වර්ෂය සදහා ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අනුමත ව්‍යාපෘති අංශ අනුව |  | ප්‍රතිලාභි පවුල් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව |  |  |  | අනුමත මුදල රු |  |  |  | ඇස්තමේන්තු ගත මුදල රු | ගිවිසුම්ගත මුදල රු | භෞතික ප්‍රගතිය | [13 empty] | වියදම රු | වෙනත්
|  |  |  | ඉදි කිරීම් | පුහුණු වැඩසටහන් | වෙනත් වැඩසටහන් | එකතුව | ඉදි කිරීම් | පුහුණු වැඩසටහන් | වෙනත් වැඩසටහන් | එකතුව |  |  | Estimates are being / to be prepared | Estimate prepared(Estimated) | Quotation /Bid called | Quotation /Bid Received | Evaluation Stage | Contract Awarded | Start construction ,25% completed | 25 % -50% completed | 50% -75% completed | 75 % - 99% completed | 100% Physically completed not paid | 100% completed, Physically and financially completed | Not Started | Problems
[14 empty] | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | C1 | C2 | C3 | C4 | D | E | F | G
1 | DS 01 | Development of Agricultral/Livestock and Fisheries Production and Market Promotion Projects කෘෂි සත්ත්ව නිෂ්පාදන, ධීවර අංශයන්හි නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව ඉහළ දැමීම හා අලෙවිකරණය සඳහා වන ව්‍යාපෘතීන් |  | 3 |  |  |  | 6000000 |  |  |  | 3500000 | 3395000 |  | 1 |  |  |  |  | 2
2 | DS02 | Development of Food Stores, Cold Stores and Transport Facilities for Agriculture and Development of Infrastructure Facilities ආහාර ගබඩා, ශීත ගබඩා, කෘෂි නිෂ්පාදන ප්‍රවාහන අවශ්‍යාවයන් ඇතුළු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය |  | 6 |  |  |  | 7000000 | [5 empty] | 1 | 5
3 | DS 03 | Development of Agricultural Processing & Value Addition Centres & Development of there Infrastructure Facilities කෘෂි සැකසුම් හා අගය එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන නඟා සිටුවීම සහ ඒ ආශ්‍රිත යටිතල පහසුකම් නඟා සිටුවීම
4 | DS 04 | Market Development/Sales Centres/and development of infrastructure facilities අලෙවිකරණ හා අළෙවි ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථාන හා ඒ ආශ්‍රිත යටිතල පහසුකම්
5 | DS 05 | Vocational and Technical Programme for Development of Micro and Macro entreprenatures ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන සඳහා වන තාක්ෂණික සහ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන්
6 | DS 06 | Supporting Facilities for Promotion of Business using Local Meterials දේශීයව යොදා ගනු ලබන අමුද්‍රව්‍ය හරහා නිෂ්පාදන කර්මාන්තයන් ප්‍රවර්ධනයට අවශ්‍යවන පහසුකම් සැලසීම
7 | DS 07 | Development of Infrastructure facilities for Tourisam Promotion ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සංචාරක කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා වන මූලික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
8 | DS 08 | Development of Common Infrastructure Facilities for Production Base Economy නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් උදෙසා අවශ්‍යවන පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
එකතුව |  |  |  | 9 |  |  |  | 13000000 |  |  |  | 3500000 | 3395000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
පරිපාලන වියදම
මුළු වියදම රු
|  |  |  | For Constructions | [10 empty] | For Training/ other programmes | [6 empty] | පුහුණු /වෙනත් වැඩසටහන්
|  |  | A | A1 | Estimates are being / to be prepared | [9 empty] | A1 | Preparation of Project Report/Estimate | [5 empty] | A1 | ව්‍යාාපෘති වාර්තා /ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම
|  |  |  | A2 | Estimate prepared(Estimated) | [9 empty] | A2 | Estimates are being / to be prepared | [5 empty] | A2 | ව්‍යාාපෘති වාර්තා /ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම
|  |  |  | A3 | Quotation /Bid called | [9 empty] | A3 | Quotation /Bid called | [5 empty] | A3 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් කැදවීම
|  |  |  | A4 | Quotation /Bid Received | [9 empty] | A4 | Quotation /Bid Received | [5 empty] | A4 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් ලැබීම
|  |  |  | A5 | Evaluation Stage | [9 empty] | A5 | Evaluation Stage | [5 empty] | A5 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් ඇගයීම
|  |  | B | B | Contract Awarded | [9 empty] | B | Finished the Programme Planning | [5 empty] | B | ප්‍රදානය කිරීම
|  |  | C | C1 | Start construction ,25% completed | [9 empty] | C1 | Start the Programme/Training | [5 empty] | C1 | වැඩ ආරම්භ කිරීම
|  |  |  | C2 | 25 % -50% completed | [9 empty] | C2 | Start the Programme & continue | [5 empty] | C2 | පුහුණු වැඩසටහන් ආරම්භ කර පවත්වා ගෙන යාම
|  |  |  | C3 | 50% -75% completed | [9 empty] | C3 | Start the Programme & continue | [5 empty] | C3 | පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා ගෙන යාම
|  |  |  | C4 | 75 % - 99% completed | [9 empty] | C4 | Start the Programme & continue | [5 empty] | C4 | පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා ගෙන යාම
|  |  | D | D | 100% Physically completed not paid | [9 empty] | D | Physicall Finished the Training | [5 empty] | D | පුහුණු වැඩසටහන් අවසන් කිරීම
|  |  |  | E | 100% completed, Physically and financially completed | [9 empty] | E | 100% Physically and financially completed | [5 empty] | E | පුහුණු වැඩසටහන් ගෙවීම් නිමකර වැඩ අවසන් කිරීම
|  |  |  | F | 0% Not Started | [9 empty] | F | 0% Not Started | [5 empty] | F | වැඩ ආරම්භ කර නැත
|  |  |  | G | 0% Problems | [9 empty] | G | 0% Problems | [5 empty] | G | ගැටළු

## Authority
Format A
Decentralized Capital Budget Summary Report- 2025
| Physical and Financial Progress as at 30/06/2025 | [27 empty] | 0
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය -අත්තනගල්ල |  |  |  | Authority Progress | [24 empty] | 0
No. | 2025 වර්ෂය සදහා ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අනුමත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක බලධාරියා අනුව | ප්‍රතිලාභි පවුල් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව |  |  |  | අනුමත මුදල රු |  |  |  | ඇස්තමේන්තු ගත මුදල රු | ගිවිසුම්ගත මුදල රු | භෞතික ප්‍රගතිය | [13 empty] | වියදම රු | වෙනත්
|  |  | ඉදි කිරීම් | පුහුණු වැඩසටහන් | වෙනත් වැඩසටහන් | එකතුව | ඉදි කිරීම් | පුහුණු වැඩසටහන් | වෙනත් වැඩසටහන් | එකතුව |  |  | Estimates are being / to be prepared | Estimate prepared(Estimated) | Quotation /Bid called | Quotation /Bid Received | Evaluation Stage | Contract Awarded | Start construction ,25% completed | 25 % -50% completed | 50% -75% completed | 75 % - 99% completed | 100% Physically completed not paid | 100% completed, Physically and financially completed | Not Started | Problems
[13 empty] | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | C1 | C2 | C3 | C4 | D | E | F | G
1 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව |  | 4 |  |  |  | 8000000 |  |  |  | 3500000 | 3395000 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
2 | ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අත්තනගල්ල |  | 5 |  |  |  | 5000000 | [6 empty] | 5
එකතුව |  |  | 9 |  |  |  | 13000000 |  |  |  | 3500000 | 3395000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
පරිපාලන වියදම
මුළු වියදම රු
|  |  | For Constructions | [10 empty] | For Training/ other programmes | [6 empty] | පුහුණු /වෙනත් වැඩසටහන්
|  | A | A1 | Estimates are being / to be prepared | [9 empty] | A1 | Preparation of Project Report/Estimate | [5 empty] | A1 | ව්‍යාාපෘති වාර්තා /ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම
|  |  | A2 | Estimate prepared(Estimated) | [9 empty] | A2 | Estimates are being / to be prepared | [5 empty] | A2 | ව්‍යාාපෘති වාර්තා /ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම
|  |  | A3 | Quotation /Bid called | [9 empty] | A3 | Quotation /Bid called | [5 empty] | A3 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් කැදවීම
|  |  | A4 | Quotation /Bid Received | [9 empty] | A4 | Quotation /Bid Received | [5 empty] | A4 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් ලැබීම
|  |  | A5 | Evaluation Stage | [9 empty] | A5 | Evaluation Stage | [5 empty] | A5 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් ඇගයීම
|  | B | B | Contract Awarded | [9 empty] | B | Finished the Programme Planning | [5 empty] | B | ප්‍රදානය කිරීම
|  | C | C1 | Start construction ,25% completed | [9 empty] | C1 | Start the Programme/Training | [5 empty] | C1 | වැඩ ආරම්භ කිරීම
|  |  | C2 | 25 % -50% completed | [9 empty] | C2 | Start the Programme & continue | [5 empty] | C2 | පුහුණු වැඩසටහන් ආරම්භ කර පවත්වා ගෙන යාම
|  |  | C3 | 50% -75% completed | [9 empty] | C3 | Start the Programme & continue | [5 empty] | C3 | පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා ගෙන යාම
|  |  | C4 | 75 % - 99% completed | [9 empty] | C4 | Start the Programme & continue | [5 empty] | C4 | පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා ගෙන යාම
|  | D | D | 100% Physically completed not paid | [9 empty] | D | Physicall Finished the Training | [5 empty] | D | පුහුණු වැඩසටහන් අවසන් කිරීම
|  |  | E | 100% completed, Physically and financially completed | [9 empty] | E | 100% Physically and financially completed | [5 empty] | E | පුහුණු වැඩසටහන් ගෙවීම් නිමකර වැඩ අවසන් කිරීම
|  |  | F | 0% Not Started | [9 empty] | F | 0% Not Started | [5 empty] | F | වැඩ ආරම්භ කර නැත
|  |  | G | 0% Problems | [9 empty] | G | 0% Problems | [5 empty] | G | ගැටළු
361

## Detail
Format A
Decentralized Capital Budget Detaile Report- 2025
Physical and Financial Progress as at 30/06/2025
Divisional Secretariat | [7 empty] | Aththanagalla | Detaile Report
No. | ව්‍යාපෘති අංකය | [6 empty] | ව්‍යාපෘති යෝජනාව | ඉදිකිරීම් (C)පුහුණු වැඩසටහන් (T) වෙනත් වැඩසටහන්(O) | අනුමත මුදල රු | ඇස්තමේන්තු ගත මුදල රු | ගිවිසුම්ගත මුදල රු | භෞතික ප්‍රගතිය | [13 empty] | වියදම රු | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | වෙනත්
| කොට්ඨාශය | වැඩසටහන | මන්ත්‍රී අංකය | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා |  | අංකය | වර්ෂය | [5 empty] | Estimates are being / to be prepared | Estimate prepared(Estimated) | Quotation /Bid called | Quotation /Bid Received | Evaluation Stage | Contract Awarded | Start construction ,25% completed | 25 % -50% completed | 50% -75% completed | 75 % - 99% completed | 100% Physically completed not paid | 100% completed, Physically and financially completed | Not Started | Problems
[13 empty] | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | C1 | C2 | C3 | C4 | D | E | F | G
1 | ATT | DCB | 18 | 31 | 11 | 2 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 346 පරන වේයන්ගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පොල්හේන හරහා නිට්ටඹුව දක්වා ඇති පාරේ බදුල්ලගහ කුඹුරු යාය අසල පැති බැම්ම බැඳීම. | C | 2000000 | 2000000 | 1940000 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ඇත
2 | ATT | DCB | 18 | 31 | 11 | 4 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 348 එච් හොරගොල්ලාගම ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පොදුජන මාවතේ පොදු ලිඳ ඉදිරිපිට සිට වෙල හරහා වොලිබෝල් පිටිය අසලින් නුවර පාරට යාවෙන මාර්ගයේ දකුණු පසට ඇති(ඇල පැත්තට ඇති)පැති බැම්ම බැඳීම. | C | 3000000 | 1500000 | 1455000 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ඇත
3 | ATT | DCB | 18 | 31 | 23 | 1 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 355 ඒ එල්ලක්කල බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ බහිරා ආයතනය අසලින් වැලි කුඹුරු යාය දක්වා දිවෙන මාර්ගය දෙපපස කාණු පද්ධතිය හා පාර ප්‍රතිසංස්කරනය කිරීම. | C | 1000000 | 1000000 |  |  | 1 | [13 empty] | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | ඇස්තමේන්තු අනුමත කර ඇත
4 | ATT | DCB | 18 | 31 | 23 | 5 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 330 ඒ හීන්දෙනිය ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ හීන්දෙනිය වැවට පිවිසුම් මාර්ගය පැති බැමි දෙක බැඳ බෝක්කු 2 ක් යොදා කොන්ක්‍රීට් කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | C | 2000000 | 2000000 |  | 1 | [14 empty] | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | ස්ථානීය පරීක්ෂාව සිදුකර ඇති බව දුරකථනයෙන් දැනුම් දී ඇත.
5 | ATT | DCB | 18 | 16 | 23 | 7 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 355 එල්ලක්කල ග්‍රාම නිලධාරි වසමට අයත් එල්ලක්කල මාඉඹුලට දිවෙන මාර්ගයට මායිම්ව පිහිටි කුඹුරු යායට අයත් මන්දරයාය කුඹුර හා මුල්ලක්කල කුඹුර ආවරණය වන පරිදි පස් පුරවා කෘෂි පාර සකස් කිරීම. | C | 1000000 | 1000000 |  |  | 1 | [13 empty] | ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අත්තනගල්ල | ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවති
6 | ATT | DCB | 18 | 16 | 11 | 5 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 315 මීවල කැබෙල්ල ඇලෙහි කැඩී ඇති නියර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | C | 1000000 | 1000000 |  |  | 1 | [13 empty] | ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අත්තනගල්ල | ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවති
7 | ATT | DCB | 18 | 16 | 23 | 8 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 365 කරස්නාගල වසමේ ගලහිටියාව වෙල්යායට ට්‍රැක්ටර් පැන්නුමක් ඉදිකිරීම. | C | 1000000 | 1000000 |  |  | 1 | [13 empty] | ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අත්තනගල්ල | ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවති
8 | ATT | DCB | 18 | 16 | 23 | 9 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 348 බී. නම්බාදළුව බටහිර ශාන්ත අන්තෝනි මාවතේ කුඹුරු යායට පිවිසෙන මාර්ගය පස් පුරවා සකස් කිරීම | C | 1000000 | 1000000 |  |  | 1 | [13 empty] | ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අත්තනගල්ල | ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවති
9 | ATT | DCB | 18 | 16 | 23 | 10 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 350 වල්පොල ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ උක් කොටුවේ බෝක්කුව අසල කුඹුරු යාය පාර දෙපැත්තේ ට්‍රැක්ටර් පැන්නුම් දෙක සහ පැති බැම්ම බැඳීම | C | 1000000 | 1000000 |  |  | 1 | [13 empty] | ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අත්තනගල්ල | ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවති
එකතුව | [9 empty] | 13000000 | 11500000 | 3395000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Annex 02 (hidden)
According to the Circular, (attachement 1) Development Sector catagarization
Development Section 01 | කෘෂි සත්ත්ව නිෂ්පාදන, ධීවර අංශයන්හි නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව ඉහළ දැමීම හාලෙවිකරණය සඳහා වන ව්‍යාපෘතීන් | Development of Agricultral/Livestock and Fisheries Production and Market Promotion Projects
Development Section 02(DS 02) | ආහාර ගබඩා, ශීත ගබඩා, කෘෂි නිෂ්පාදන ප්‍රවාහන අවශ්‍යාවයන් ඇතුළු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය | Development of Food Stores, Cold Stores and Transport Facilities for Agriculture and Development of Infrastructure Facilities
Development Section 03(DS 03) | කෘෂි සැකසුම් හා අගය එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන නඟා සිටුවීම සහ ඒ ආශ්‍රිත යටිතල පහසුකම් නඟා සිටුවීම | Development of Agricultural Processing & Value Addition Centres & Development of there Infrastructure Facilities
Development Section 04(DS 04) | අලෙවිකරණ හා අළෙවි ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථාන හා ඒ ආශ්‍රිත යටිතල පහසුකම් | Market Development/Sales Centres/and development of infrastructure facilities
Development Section 05(DS 05) | ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන සඳහා වන තාක්ෂණික සහ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන් | Vocational and Technical Programme for Development of Micro and Macro entreprenatures
Development Section 06(DS 06) | දේශීයව යොදා ගනු ලබන අමුද්‍රව්‍ය හරහා නිෂ්පාදන කර්මාන්තයන් ප්‍රවර්ධනයට අවශ්‍යවන පහසුකම් සැලසීම | Supporting Facilities for Promotion of Business using Local Meterials
Development Section 07(DS 07) | ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සංචාරක කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා වන මූලික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය | Development of Infrastructure facilities for Tourisam Promotion
Development Section 08(DS 08) | නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් උදෙසා අවශ්‍යවන පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය | Development of Common Infrastructure Facilities for Production Base Economy

## ප්‍රා.ලේ. ප්‍රගති (hidden)
Format A
Decentralized Capital Budget Detaile Report- 2025
Physical and Financial Progress as at30/06/2025
Divisional Secretariat | [7 empty] | Aththanagalla | Detaile Report
No. | ව්‍යාපෘති අංකය | [6 empty] | ව්‍යාපෘති යෝජනාව | ඉදිකිරීම් (C)පුහුණු වැඩසටහන් (T) වෙනත් වැඩසටහන්(O) | අනුමත මුදල රු | ඇස්තමේන්තු ගත මුදල රු | ගිවිසුම්ගත මුදල රු | භෞතික ප්‍රගතිය | [13 empty] | වියදම රු | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | වෙනත්
| කොට්ඨාශය | වැඩසටහන | මන්ත්‍රී අංකය | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා |  | අංකය | වර්ෂය | [5 empty] | Estimates are being / to be prepared | Estimate prepared(Estimated) | Quotation /Bid called | Quotation /Bid Received | Evaluation Stage | Contract Awarded | Start construction ,25% completed | 25 % -50% completed | 50% -75% completed | 75 % - 99% completed | 100% Physically completed not paid | 100% completed, Physically and financially completed | Not Started | Problems
[13 empty] | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | C1 | C2 | C3 | C4 | D | E | F | G
1 | ATT | DCB | 18 | 31 | 11 | 2 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 346 පරන වේයන්ගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පොල්හේන හරහා නිට්ටඹුව දක්වා ඇති පාරේ බදුල්ලගහ කුඹුරු යාය අසල පැති බැම්ම බැඳීම. | C | 2000000 | 2000000 | 1940000 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
2 | ATT | DCB | 18 | 31 | 11 | 4 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 348 එච් හොරගොල්ලාගම ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පොදුජන මාවතේ පොදු ලිඳ ඉදිරිපිට සිට වෙල හරහා වොලිබෝල් පිටිය අසලින් නුවර පාරට යාවෙන මාර්ගයේ දකුණු පසට ඇති(ඇල පැත්තට ඇති)පැති බැම්ම බැඳීම. | C | 1500000 | 1500000 | 1455000 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
3 | ATT | DCB | 18 | 31 | 23 | 1 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 355 ඒ එල්ලක්කල බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ බහිරා ආයතනය අසලින් වැලි කුඹුරු යාය දක්වා දිවෙන මාර්ගය දෙපපස කාණු පද්ධතිය හා පාර ප්‍රතිසංස්කරනය කිරීම. | C | 1000000 |  |  |  | 1 | [13 empty] | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
4 | ATT | DCB | 18 | 31 | 23 | 5 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 330 ඒ හීන්දෙනිය ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ හීන්දෙනිය වැවට පිවිසුම් මාර්ගය පැති බැමි දෙක බැඳ බෝක්කු 2 ක් යොදා කොන්ක්‍රීට් කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | C | 2000000 |  |  | 1 | [14 empty] | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව
5 | ATT | DCB | 18 | 16 | 23 | 7 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 355 එල්ලක්කල ග්‍රාම නිලධාරි වසමට අයත් එල්ලක්කල මාඉඹුලට දිවෙන මාර්ගයට මායිම්ව පිහිටි කුඹුරු යායට අයත් මන්දරයාය කුඹුර හා මුල්ලක්කල කුඹුර ආවරණය වන පරිදි පස් පුරවා කෘෂි පාර සකස් කිරීම. | C | 1000000 |  |  |  | 1 | [13 empty] | ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අත්තනගල්ල | ඇස්තමේන්තු සකස් කර ගො.සේ.ස.කො. කාර්යාලයට යවා ඇත.
6 | ATT | DCB | 18 | 16 | 11 | 5 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 315 මීවල කැබෙල්ල ඇලෙහි කැඩී ඇති නියර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | C | 1000000 |  |  |  | 1 | [13 empty] | ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අත්තනගල්ල | ඇස්තමේන්තු සකස් කර ගො.සේ.ස.කො. කාර්යාලයට යවා ඇත.
7 | ATT | DCB | 18 | 16 | 23 | 8 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 365 කරස්නාගල වසමේ ගලහිටියාව වෙල්යායට ට්‍රැක්ටර් පැන්නුමක් ඉදිකිරීම. | C | 1000000 |  |  |  | 1 | [13 empty] | ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අත්තනගල්ල | ඇස්තමේන්තු සකස් කර ගො.සේ.ස.කො. කාර්යාලයට යවා ඇත.
8 | ATT | DCB | 18 | 16 | 23 | 9 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 348 බී. නම්බාදළුව බටහිර ශාන්ත අන්තෝනි මාවතේ කුඹුරු යායට පිවිසෙන මාර්ගය පස් පුරවා සකස් කිරීම | C | 1000000 |  |  |  | 1 | [13 empty] | ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අත්තනගල්ල | ඇස්තමේන්තු සකස් කර ගො.සේ.ස.කො. කාර්යාලයට යවා ඇත.
9 | ATT | DCB | 18 | 16 | 23 | 10 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 350 වල්පොල ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ උක් කොටුවේ බෝක්කුව අසල කුඹුරු යාය පාර දෙපැත්තේ ට්‍රැක්ටර් පැන්නුම් දෙක සහ පැති බැම්ම බැඳීම | C | 1000000 |  |  |  | 1 | [13 empty] | ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අත්තනගල්ල | ඇස්තමේන්තු සකස් කර ගො.සේ.ස.කො. කාර්යාලයට යවා ඇත.
10 | ATT | DCB | 18 | 4 | 11 | 1 | 2025 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 325 ඒ බණ්ඩාර බටවල ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ බෙම්මුල්ල නගරයේ විගොඩ දෙසට ඇති ඉතිරි කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම. | C | 1500000 |  |  | 1 | [14 empty] | මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - මිරිස්වත්ත. | ව්‍යාපෘති සංශෝධනයට යවා ඇත.
එකතුව | [9 empty] | 13000000 | 3500000 | 3395000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
පරිපාලන වියදම
මුළු වියදම රු
[14 empty] | For Training/ other programmes | [6 empty] | පුහුණු /වෙනත් වැඩසටහන්
[14 empty] | A1 | Preparation of Project Report/Estimate | [5 empty] | A1 | ව්‍යාාපෘති වාර්තා /ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම
[14 empty] | A2 | Estimates are being / to be prepared | [5 empty] | A2 | ව්‍යාාපෘති වාර්තා /ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම
[14 empty] | A3 | Quotation /Bid called | [5 empty] | A3 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් කැදවීම
[14 empty] | A4 | Quotation /Bid Received | [5 empty] | A4 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් ලැබීම
[14 empty] | A5 | Evaluation Stage | [5 empty] | A5 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් ඇගයීම
[14 empty] | B | Finished the Programme Planning | [5 empty] | B | ප්‍රදානය කිරීම
[14 empty] | C1 | Start the Programme/Training | [5 empty] | C1 | වැඩ ආරම්භ කිරීම
[14 empty] | C2 | Start the Programme & continue | [5 empty] | C2 | පුහුණු වැඩසටහන් ආරම්භ කර පවත්වා ගෙන යාම
[14 empty] | C3 | Start the Programme & continue | [5 empty] | C3 | පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා ගෙන යාම
[14 empty] | C4 | Start the Programme & continue | [5 empty] | C4 | පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා ගෙන යාම
[14 empty] | D | Physicall Finished the Training | [5 empty] | D | පුහුණු වැඩසටහන් අවසන් කිරීම
[14 empty] | E | 100% Physically and financially completed | [5 empty] | E | පුහුණු වැඩසටහන් ගෙවීම් නිමකර වැඩ අවසන් කිරීම
[14 empty] | F | 0% Not Started | [5 empty] | F | වැඩ ආරම්භ කර නැත
[14 empty] | G | 0% Problems | [5 empty] | G | ගැටළු
361